## Útmutató
Szakdolgozat – fejlesztési napló
Projekt: OBD-II telemetria node (ESP32-C3) + Display Node (ESP32-S3)
Lapok
Hibák – minden talált hiba, kockázat és eltérés (súlyosság, ok, hatás, javítás, státusz).
Változtatások – minden végrehajtott vagy eldöntött módosítás (NYÁK, alkatrész, dokumentum, rendelés, eszköz).
Tervezés – tervezési döntések indoklással és alternatívákkal (ez adja a dolgozat 'miért így' fejezeteit).
Nyitott kérdések – még nem eldöntött vagy nem mért dolgok.
Összefoglaló – automatikus darabszámok a lapokból (képletek, nem kell szerkeszteni).
Szoftverterv – a szoftver felépítése: könyvtárak, fájlok, függvények, feladatok, üzenetformátum, számítások, mérföldkövek (a Szoftver lap S- azonosítóira hivatkozik).
Használat
A kék betűs szöveg a kitöltendő vagy bizonytalan adat. Az 'Azonosító' oszlop (H-, V-, T-, Q-) a lapok közötti hivatkozásra való.
A 'Hivatkozás' oszlopban a dokumentum szakaszszáma vagy fájlnév áll, hogy a dolgozatban vissza lehessen keresni.
A dátumok az eddigi beszélgetésből és a dokumentumverziókból származnak; ahol a pontos nap nem ismert, 'kitöltendő' áll, és kék betűs.
Új sor: másold az utolsó sort, vagy írj az első üres sorba; a legördülő listák (súlyosság, státusz) 500. sorig működnek. A szűrő az oszlopfejlécen van.
Súlyosság: Kritikus = a NYÁK nem működik / veszélyes; Magas = funkciókiesés vagy javítás kell; Közepes = korlátozás, megkerülhető; Alacsony = kozmetikai / dokumentációs.

## Összefoglaló
Összefoglaló (képletek, nem szerkesztendő)
Hibák összesen | 18
Kritikus | 0
Magas | 6
Közepes | 6
Alacsony | 6
Hibák – még nem lezárt (Nyitott, Tervezett, Ellenőrizendő, Döntés szükséges) | 10
Változtatások összesen | 33
ebből tervezett (még nem végrehajtott) | 1
Tervezési döntések | 23
Nyitott kérdések | 21
Szoftver funkciók összesen | 22

## Hibák
Azonosító | Dátum | Rendszer / lap | Hiba leírása | Felfedezés módja | Súlyosság | Hatás | Javítás / intézkedés | Kapcsolódó változtatás | Státusz | Hivatkozás
H-01 | 2026-10-15 | Display NYÁK | Q1 (AO3401A) source/drain felcserélve: a body dióda rossz irányba állt, így az akkumulátor-táp útvonal nem a tervezett módon vezetett. | Kapcsolási rajz / NYÁK átnézés | Magas | Hibás tápútválasztás: az USB- és akkuüzem közti átváltás nem megbízható. | Q1 2. és 3. pad hálózata és a hozzá tartozó rézvezetés javítva (Source = V_SYS, Drain = BTR+, Gate = +5V). Új NYÁK: Y10-13775771A. | V-03 | Javítva (új NYÁK) | display leírás 3.2.3
H-02 | 2026-10-15 | Display NYÁK | A Q1 gate-kisülési ideje C10 (10 µF) miatt τ = R17·C10 ≈ 0,5 s (R17 = 100 kΩ); korábbi feltevés ('nincs kapacitás a gate-hálón') téves volt. | Számítás (dokumentum felülvizsgálat) | Közepes | USB lekötése után a gate lassan esik, átváltáskor rövid átmeneti állapot lehet. | R17 mellé 1 kΩ párhuzamosan (≈ 5 ms, de ≈ 4 mA állandó terhelés USB-üzemben). Kézi utómunka a lapok megérkezése után. | V-04 | Tervezett (kézi) | display leírás 3.2.1(b), 3.2.4
H-03 | 2026-10-15 | Display NYÁK | F1 (PPTC, 0,5 A) alulméretezett a TP4056 töltőáramhoz és a terheléshez együtt. | Terhelésszámítás | Magas | Töltés és működés közben az F1 kioldhat. | F1 cseréje 1 A-es típusra vagy kettőzése. Kézi utómunka. | V-04 | Tervezett (kézi) | display leírás 3.2.4
H-04 | 2026-10-15 | Display NYÁK | C6 értéke (100 nF) kevés; a javítás 1 µF-os pótlás. [A pontos ok és hatás kitöltendő a display leírás 3.2.4 szerint.] | Dokumentum felülvizsgálat | Közepes | [kitöltendő] | C6-ra 1 µF párhuzamosan (piggyback). Kézi utómunka. | V-04 | Tervezett (kézi) | display leírás 3.2.4
H-05 | 2026-10-15 | Display NYÁK | D2 (SMAJ5.0A) letörési feszültsége (min. 6,4 V) közel van a 5 V-os sín felső tűréséhez. | Adatlap-összevetés | Alacsony | Csúcsok közben a TVS már szivároghat. | Opcionális csere SMAJ6.0A-ra a kézi utómunka során. | V-04 | Tervezett (opcionális) | display leírás 3.2.4
H-06 | 2026-10-15 | Display NYÁK | Nincs külső I²C felhúzó ellenállás a lapon (TP_SDA/TP_SCL). | NYÁK/kapcsolási rajz átnézés | Közepes | Belső (~45 kΩ) felhúzóval csak 100 kHz-en megbízható; a Waveshare modul felhúzóit az oldal nem említi. | Modul kapcsolási rajzának vagy mérésnek az ellenőrzése; szoftverben 100 kHz-ről indulni; szükség esetén külső felhúzó. |  | Nyitott | display leírás 2.2
H-07 | 2026-10-15 | Display dokumentáció | Érintővezérlő típusa a leírásban CST816D volt, a valódi modulban CST816S van. | Waveshare termékoldal | Alacsony | Dokumentációs eltérés, a szoftver driverének kiválasztását érintette volna. | Minden előfordulás javítva (display leírás A.3). | V-06 | Lezárva | display leírás A.3
H-08 | 2026-10-15 | Display dokumentáció | A leírás számai (V_SYS, LDO-veszteség, J2 kiosztás) nem egyeztek az elkészült NYÁK-kal. | Leírás–NYÁK összevetés | Alacsony | Az elavult adatok félrevezették volna a dolgozatot és a szoftverfejlesztést. | Újraszámolás és átírás (display A.2). | V-06 | Lezárva | display leírás A.2
H-09 | 2026-10-16 | OBD NYÁK | TPS54302 VIN abs. max. 30 V, a D4 (SMAJ24A) kapocsfeszültsége nagy áramnál 38,9 V, soros ellenállás vagy biztosíték nincs (csak a D8). | TI adatlap + számítás | Közepes | Elnyomatlan load dump esetén a buck bemenetére 30 V fölötti csúcs juthat. | Nem módosítható (a NYÁK gyártásban van). Normál 12 V-os járműhálózatban elfogadható; kapocsfeszültség mérése tervezett. |  | Elfogadott kockázat | OBD leírás 2.2.4
H-10 | 2026-10-15 | OBD NYÁK | JP1 egy ellenállás nélküli CANL–CANH forrasztóhíd. | NYÁK átnézés | Alacsony | Véletlen rövidzár (híd zárása) a CAN-busz lezárása helyett. | Figyelmeztetés a leírásban (JP1 nyitva üzemelés). | V-06 | Elfogadott kockázat | OBD leírás
H-11 | 2026-10-16 | OBD NYÁK / firmware | Alkatrész-kiválasztási hiba: a tervezett SN65HVD230 helyett SN65HVD231 került a kapcsolási rajzra/rendelésbe. A 231 sleep módjában (RS > 0,75·VCC) a vevő is kikapcsol (0,1 µA), a 230 standby módjában viszont a vevő aktív marad (370 µA typ.), és az RXD követi a buszt. | Adatlap | Magas | A funkciólista 'forgalomra ébredés' elképzelése nem teljesül; alvó eszköz nem veszi észre a gyújtás bekapcsolását. | Szoftveres megoldás: light sleep + időzítős ébredés, RS = LOW és GPIO-ébresztés az RX-en rövid ablakban, listen-only ellenőrzés, forgalom hiányában visszaalvás. Alternatíva: az IC kézi cseréje SN65HVD230-ra (azonos SOIC-8 lábkiosztás). | V-12 | Szoftveres megoldás tervezve | OBD leírás 3.3
H-15 | 2026-10-17 | Display + OBD NYÁK | Egyik panelen sincs külső 32,768 kHz-es kristály. A BLE alacsony fogyasztású órája így vagy a fő XTAL (light sleep alatt is bekapcsolva marad, nagyobb áram), vagy a belső ~136 kHz-es RC (csak legacy hirdetésre/szkennelésre, kapcsolatra nem). | ESP-IDF BLE low power útmutató | Közepes | A BLE light sleep átlagfogyasztása a tervezettnél nagyobb lehet. | Mérés a lapokon; ha kevés, nincs hardveres megoldás a jelenlegi NYÁK-on, a szkennelési ablak rövidítése vagy az ébredési periódus növelése segíthet. |  | Nyitott | display leírás 3.3
H-16 | 2026-10-17 | Display szoftver / RF | ESP-NOW vétel és BLE együttes használata a display S3-on: az ESP-IDF koegzisztencia-táblázata szerint az ESP-NOW RX instabil/korlátozott (az ESP-NOW TX és a BLE rendben). | ESP-IDF RF Coexistence útmutató | Magas | Telefonnal összekötött BLE mellett csomagvesztés lehet a telemetriában. | Korai teszt (spike); tartalék: telemetria BLE-n (notify vagy hirdetés), ESP-NOW csak ébresztés utáni átváltáshoz. |  | Nyitott | funkciólista F-DISP-05
H-17 | 2026-10-17 | Display szoftver / energia | Modem sleep választása a display alvásához: az ESP32-S3 adatlapja szerint modem sleepben (CPU tétlen) 22 mA (80 MHz) – 32,9 mA (240 MHz) az áram, light sleepben 240 µA (+ kb. 140 µA az 8 MB octal PSRAM-nak). | ESP32-S3-WROOM-1 adatlap | Magas | 1000 mAh-s cellával a modem sleep csak kb. 1,5–2 nap üzemidőt ad; light sleepben a BLE-ablakos hallgatás átlagosan kb. 2–3 mA (becslés). | Light sleep + automatikus light sleep a BLE-vel, 30 ms-os ablak 1,5 s-onként; mérés a megérkezett lapon. Modem sleep csak az OBD oldalon (járműből táplált) elfogadható. | V-13 | Nyitott | display leírás 3.3
H-18 | 2026-10-17 | Teszthardver | Az OBD node teszthez a felhasználó ESP32-S2 mini devkitje van meg C3 helyett. Az ESP32-S2-n nincs Bluetooth, így a BLE-ébresztés tesztelhetetlen rajta. | Chip Series Comparison (ESP-IDF) | Alacsony | A BLE-ébresztő lánc (S-13) nem tesztelhető S2-n; CAN (TWAI) és ESP-NOW igen. | BLE-ébresztés tesztje az ESP32-S3-on és a végleges C3-on; asztali CAN-teszthez külön transceiver (SN65HVD230 modul) kell. | V-15 | Elfogadott kockázat | –
H-12 | 2026-10-15 | Gyártási fájlok | A Gerber-export (17:55) régebbi volt, mint a mentett .kicad_pcb (17:57). | Fájlidő-összevetés | Közepes | A gyártó a legutolsó módosítás nélkül gyárthatott volna. | Újraexportálás javasolva a felhasználónak. | kitöltendő | Ellenőrizendő | –
H-13 | 2026-10-15 | JLCPCB rendelés | Display NYÁK Y9 6%-on indult, mielőtt a hiba kiderült volna; alkatrészt a gyártás indulása után cserélni nem lehet. | JLCPCB válasz (Carrie) | Magas | Az eredeti PCB hibás (Y9), alkatrész-BOM nem módosítható. | 2. opció választva: új PCB (Y10) a régi tételhez fűzve, alkatrészek változatlanok, kézi javítás a lapok megérkezése után. | V-03 | Kezelve | –
H-14 | 2026-10-15 | JLCPCB rendelés | Edge rail (≥ 5 mm) hiányzott, utólagos hozzáadása 18 EUR extra költség. | JLCPCB válasz | Alacsony | Többletköltség (18 EUR). | Befizetve. Jövőben PCB + SMT együtt rendelve a gyártó maga adja hozzá a szegélyt. | V-05 | Lezárva | –

## Változtatások
Azonosító | Dátum | Terület | Változtatás leírása | Ok / forrás | Kapcsolódó hiba | Hivatkozás | Státusz
V-01 | 2026-10-07 | Dokumentáció | OBD műszaki leírás első kiadása (Rev. A): hardver- és firmware-architektúra, mérési útmutató. | Kiinduló dokumentáció | – | obd_telemetria_muszaki_leiras.md | Lezárva
V-02 | 2026-10-13 | Dokumentáció | Display műszaki leírás pontosítása (Rev. A.1): C7/C8 10 µF, Q1 hibájának dokumentálása. | Pontosítás kapcsolási rajz/NYÁK szerint | H-01 | display_node_muszaki_leiras.md | Lezárva
V-03 | 2026-10-15 | Display NYÁK | Új, javított NYÁK (Y10-13775771A): csak Q1 2./3. pad hálózata és a rézvezetés változott; alkatrészlista és CPL azonos. A korábbi Y9 rendelés mellé fűzve. | JLCPCB 2. opció (Carrie) | H-01, H-13 | display NYÁK (proj4) | Végrehajtva
V-04 | 2026-10-15 | Display kézi utómunka | Lapok megérkezése után: F1 → 1 A, R17 ∥ 1 kΩ, C6 ∥ 1 µF, opcionálisan D2 → SMAJ6.0A. BOM nem módosítható, mert az alkatrészek a gyártás indulása után nem cserélhetők. | Kézi javítás | H-02, H-03, H-04, H-05 | display leírás 3.2.4 | Tervezett
V-05 | 2026-10-15 | Rendelés | Edge rail pótdíj 18 EUR befizetve. | JLCPCB (Carrie) | H-14 | – | Végrehajtva
V-06 | 2026-10-15 | Dokumentáció | Display leírás Rev. A.2 (NYÁK szerinti átírás) és A.3 (Waveshare 1,85″ modul, ST77916 + CST816S); OBD leírás Rev. A.1 (D8/D2 diódás VAGY, F1 csak USB-n, JP1, JP2). | Revíziós szakasz bevezetése a visszakövethetőségért | H-07, H-08, H-10 | display A.2/A.3, OBD A.1 | Végrehajtva
V-07 | 2026-10-15 | Kijelző | Kijelző kiválasztva: Waveshare 1,85″ érintős LCD modul (SKU 35079), 360 × 360, ST77916 QSPI, CST816S érintő. A J2 1–15. láb egyezik a gyártói kiosztással. | Termékoldal-összevetés | H-07 | display leírás 2.2 | Végrehajtva
V-08 | 2026-10-15 | OBD NYÁK | Az OBD NYÁK átnézve: komolyabb hiba nincs; alkatrészcsere nem szükséges (csak a kijelző NYÁK-ján kell kézzel módosítani). | NYÁK-ellenőrzés | – | TestProject_02 | Végrehajtva
V-09 | 2026-10-15 | Fejlesztői környezet | ESP-IDF marad VS Code-ban; a két projekt közös komponenst használ egy GitHub-repóban, ahol a KiCad fájlok is vannak. | Felhasználói döntés | – | – | Eldöntve
V-10 | 2026-10-16 | Dokumentáció | OBD leírás Rev. A.2: TPS54302 adatlapi értékek (abs. max 30 V, Iq 45 µA), SN65HVD231 sleep mód korlátai. | Adatlap-ellenőrzés | H-09, H-11 | obd leírás A.2 | Végrehajtva
V-12 | 2026-10-17 | Tervezés | OBD key-on érzékelés: light sleep + időzítős ébredés, RX-GPIO ébresztés listen-only ablakban (SN65HVD231-en nincs busz-ébresztés); az IC SN65HVD230-ra cserélése kézzel alternatíva. | Felhasználói döntés az alkatrész-kiválasztási hiba után | H-11 | OBD leírás 3.3 | Eldöntve
V-13 | 2026-10-17 | Tervezés | Display ébresztés: light sleep, BLE szkennelés kis kitöltéssel (pl. 15 ms / 1,5 s), OBD gyors BLE hirdetéssel ébreszti, majd ESP-NOW-ra vagy BLE-re váltás. Telefon: iOS elsődleges (AMS), cél: általános. | Felhasználói döntés | H-15, H-16 | funkciólista F-DISP-06/07 | Eldöntve
V-14 | 2026-10-17 | Kijelző | Korábban tervezett 1,28″-es kerek kijelző túl kicsinek bizonyult, ezért váltás a 1,85″-es (ST77916) modulra; a funkciólista IC-adatai (GC9A01/ST7789, CST816D) ezt nem követték. | Felhasználói közlés | H-07 | display leírás 2.2 | Lezárva
V-15 | 2026-10-17 | Teszthardver | Otthoni teszteszközök: ESP32-S3 devkit és ESP32-S2 mini (az OBD C3 helyett). A végleges hardver C3 marad. | Felhasználói közlés | H-18 | – | Eldöntve
V-16 | 2026-10-17 | Tervezés | Új követelmények: VIN kiolvasása minden indításnál, gyártó azonosítása a WMI-ből, márkalogó és egyszerű animáció a kijelzőn. Általános működés bármilyen autóhoz (nincs járműspecifikus beállítás). | Felhasználói döntés | – | Szoftver lap S-18, S-19 | Eldöntve
V-17 | 2026-10-18 | Teszthardver | Végleges otthoni tesztösszeállítás: ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 devkit (display), ESP32-C3 SuperMini (OBD node), ESP32-S2 mini (ECU-szimulátor), két SN65HVD230 CAN modul (a HVD230 viselkedése így is kipróbálható). | Felhasználói közlés | H-18 | – | Eldöntve
V-11 | 2026-10-16 | Naplózás | Excel napló elindítva (hibák, változtatások, tervezés, nyitott kérdések). | Felhasználói kérés | – | fejlesztesi_naplo.xlsx | Végrehajtva
V-18 | 2026-10-18 | Dokumentáció | Egyetemi szakdolgozati sablon (szd_ stílusok) bevezetése a FOSZK útmutató formázása helyett: TNR 12, 1,5 sorköz, 0,7 cm behúzás, számozott [n] hivatkozás | Az egyetemi sablon .docx és a két szakirányú javaslat (mikrovezérlős, szoftveres) | – | 2_hardver.md/.docx | Végrehajtva
V-19 | 2026-10-18 | Dokumentáció | Egy közös dolgozat, hardveres és szoftveres rész elkülönítve; hivatkozás pontszámmal | Hallgatói döntés | – | 2_hardver.md | Végrehajtva
V-20 | 2026-10-18 | Dokumentáció | 2. fejezet (Hardver tervezése) első teljes változata | Hallgatói kérés | – | 2_hardver.docx | Végrehajtva
V-21 | 2026-10-18 | Dokumentáció | JP1 leírása javítva (alapállapotban nyitott pad, a hiba az ellenállás-lábnyom hiánya); a hibák „utólagos felismerés” szerint átfogalmazva; új 2.6 pont (3D nyomtatott házak); források linkjei | Hallgatói észrevételek | H-hibák | szakdolgozat_2_hardver.docx | Végrehajtva
V-22 | 2026-10-18 | Dokumentáció | 3. fejezet (Beágyazott szoftverfejlesztés) vázlata | Hallgatói kérés | – | szakdolgozat_3_szoftver_vazlat.docx | Végrehajtva
V-23 | 2026-10-18 | Dokumentáció | 1. fejezet (Bevezetés és elméleti háttér) első változata, benne új alpont: a NYÁK-tervezés elméleti háttere, a projekt pontjaihoz kötve; 1–2. fejezet összefűzve átvezető bekezdésekkel (szakdolgozat_draft_v0_3) | Hallgatói kérés | – | szakdolgozat_draft_v0_3.docx | Végrehajtva
V-24 | 2026-10-19 | Dokumentáció | Szakdolgozat v0.5: az 1. fejezet 4 ábrája beépítve; Davis-hivatkozás javítva (47+8·s / 55+10·s bit, keretközi térrel); a hallgató hivatkozásai és dátumai átvezetve | Hallgatói kérés; a Davis-cikk ellenőrzése | – | szakdolgozat_draft_v0_5.docx | Végrehajtva
V-25 | 2026-10-20 | Dokumentáció | Új lap: Szoftverterv (könyvtárszerkezet, könyvtárak, fájlok/függvények, feladatok, üzenetformátum, számítások, mérföldkövek); S-22 (S2 telemetria-generátor) felvéve; kijelző-lábkiosztás rögzítve | Hallgatói kérés (szoftverfejlesztés előtti terv) | – | Szoftverterv lap | Végrehajtva
V-26 | 2026-10-20 | Szoftver | Project_OpenGauge v0.1: projektváz (obd_node, display_node, tools/ecu_sim), közös komponensek (og_protocol, og_obd, og_common), disp_smooth, PC-s tesztek (protokoll, PID, simítás: 3/3 sikeres) | Szoftverterv M0–M1 | S-01, S-20 | Project_OpenGauge_v0_1.zip | Végrehajtva
V-27 | 2026-10-20 | Dokumentáció | Új magyar README (az angol helyére); a hibakódok törlése kikerült a tervből (S-16, Szoftverterv, protokoll: RequestCode::ClearDtc eltávolítva) | Hallgatói döntés (T-22) | – | README.md | Végrehajtva
V-28 | 2026-10-20 | Dokumentáció | OpenGauge.md (projektleírás) magyarul, frissítve: kétegységes hatókör, négyrétegű NYÁK, QSPI kijelző, P1–P3 szintek, JP1 figyelmeztetés, kockázatok; a panelméretek rögzítve (OBD ≈ 41,8 × 59,1 mm, 80,1 mm a csatlakozóval; kijelző Ø50, 50 × 56,4 mm) | Hallgatói kérés (angol dokumentumok magyarítása) | – | OpenGauge.md / .docx | Végrehajtva
V-29 | 2026-10-20 | Dokumentáció | README és OpenGauge.md állapotfüggetlenné téve (az „Állapot" és a mérföldkő-táblázat kikerült a README-ből); új 03_hardver_architektura (magyar hardver-áttekintés a két műszaki leírás alapján) | Hallgatói visszajelzés (általános, időtlen megfogalmazás) | – | README.md, OpenGauge.md, 03_hardver_architektura.md | Végrehajtva
V-30 | 2026-10-20 | Dokumentáció | 02_szoftver_architektura (magyar szoftver-áttekintés, a Szoftverterv lap alapján, figyelmeztetéssel, hogy leírás és nem kódmásolat); OpenGauge.md P2 kiegészítve a BLE-alapú ébresztéssel; firmware-zip a firmware/ szerkezetre igazítva (OpenGauge_firmware_v0_2.zip) | Hallgatói kérés | – | 02_szoftver_architektura.md, OpenGauge_firmware_v0_2.zip | Végrehajtva
V-31 | 2026-10-21 | Dokumentáció | Dolgozat v0.6: P2 forrása javítva (nem az ISO 15765-4, hanem a J1979 / ISO 15031-5); CAN-kötelezettségre vonatkozó állítás az ISO 15765-4 1. pontjára szűkítve; OBDLink MX forrás felvéve; új Ütemterv lap (okt. 21–31) | Hallgatói kérés; ISO 15765-4 (2005) ellenőrzése | F-02, F-03, F-05 | szakdolgozat_draft_v0_6.docx | Végrehajtva
V-32 | 2026-10-21 | Dokumentáció | Dolgozat v0.7: P2 = 50 ms ellenőrizve és hivatkozva (SAE J1979-2, 12. táblázat); új bekezdés az OBDonUDS-ről és a protokoll-felismerésről (4. ábra); mind az öt [FORRÁS KELL] megoldva. Hatókör: OBDonUDS kizárva (felismerés és jelzés); obd_detect kiegészítve a 22 F8 10 kéréssel | J1979-2 PDF áttekintése | F-03, F-07, Q-29 | szakdolgozat_draft_v0_7.docx, OpenGauge.md, 02_szoftver_architektura.md | Végrehajtva
V-33 | 2026-10-21 | Szoftver | Project_OpenGauge v0.3: CAN-oldali PC-s kód: ISO-TP (SF/FF/CF/FC), OBD-kliens (P2/P2*, response pending), obd_services, PidScheduler, obd_detect, ecu_model + VirtualBus (virtuális óra). Minden függvényhez magyar mit/hogyan/miért megjegyzés. Host tesztek: 5/5, 199 ellenőrzés hiba nélkül. | Hallgatói kérés (megjegyzések + függvényleírások) | S-02, S-03, S-16, S-18, S-21 | OpenGauge_firmware_v0_3.zip

## Tervezés
Azonosító | Téma | Döntés | Indoklás | Elvetett alternatívák | Hivatkozás
T-01 | OBD node vezérlő | ESP32-C3-WROOM-02 | Beépített TWAI (CAN) vezérlő, USB, alacsony ár, ESP-NOW és BLE támogatás. | ESP32-S3, ESP32 (klasszikus) | OBD leírás 1.
T-02 | CAN transceiver | SN65HVD231 | 3,3 V-os táp, sleep mód (0,1 µA typ.), egyszerű RS-vezérlés. | SN65HVD230 (standby fogyasztása nagyobb), MCP2551 (5 V) | OBD leírás 3.3
T-03 | OBD táplálás | TPS54302 buck, D8 (SS34) + D2 (SS14) VAGY-kapcsolás | 12–18 V-os járműhálózat hatékony levétele 3,3 V-ra; USB és jármű közti átkapcsolás diódákkal. | LDO (nagy disszipáció), kapcsolóüzemű modul | OBD leírás 2.2
T-04 | Tranziensvédelem | D4 SMAJ24A TVS a nyers VBAT-on | A járműhálózat feszültségcsúcsai ellen; nincs soros biztosíték (hely és ár). | PTC vagy biztosíték sorosan | OBD leírás 2.2.3
T-05 | Vezeték nélküli kapcsolat | ESP-NOW (2,4 GHz, router nélkül) | Kis késleltetés, nincs handshake, a két node közvetlenül kommunikál. | BLE GATT, Wi-Fi AP + UDP | funkciólista 1.
T-06 | Display vezérlő | ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 | Octal PSRAM a kijelző-pufferekhez, BLE, USB, elég GPIO. | ESP32-S3 N16R8, ESP32-C6 | display leírás 1.
T-07 | Kijelző | Waveshare 1,85″ 360 × 360 érintős modul, QSPI | Kerek kialakítás, QSPI a gyors frissítéshez, beépített érintés és szintillesztő. | GC9A01 (240 × 240, csak SPI), ST7789 | display leírás 2.2
T-08 | Grafikus keretrendszer | LVGL (esp_lvgl_port) ESP-IDF-en | Széles körben használt, ESP-IDF komponens, érintés- és kijelző-illesztő támogatás. | TFT_eSPI (nem ESP-IDF), saját rajzolás | funkciólista F-DISP-02
T-09 | Display táp és akkumulátor | TP4056 töltő, P-MOSFET (AO3401A) tápútválasztó, TLV75733 LDO | Egy cellás LiPo töltése USB-ről; az USB-kapocs átveszi a terhelést; alacsony nyugalmi áramú LDO. | Töltő-power-path IC (pl. BQ24074), nagyobb LDO | display leírás 3.2
T-10 | Akkumulátorvédelem | Védelem nélküli lap; csak beépített védőáramkörös 1S LiPo cella használható | Helyhiány a kör alakú NYÁK-on; a cella védőpanelje a BTR− ágban. | DW01A + FS8205 a lapon | display leírás 3.4
T-11 | NYÁK felépítés | 4 rétegű, JLC04161H-7628 | Impedancia és földsík a QSPI és az RF részhez. | 2 rétegű | display leírás 4.1
T-12 | Fejlesztői környezet | ESP-IDF VS Code-ban, közös komponens egy GitHub-repóban | Egységes ISO-TP/csomagformátum a két projekt között, verziókövetés. | Arduino, PlatformIO | V-09
T-14 | Display ébresztés | Light sleep + időzített BLE szkennelés; az OBD gyorsan hirdet az ébresztéshez | Deep sleep alatt a BLE nem működik; light sleepben igen. A szkennelés kis kitöltése alacsony átlagáram. | Deep sleep + érintés, ESP-NOW wake window | funkciólista F-DISP-07
T-15 | Médiavezérlés | iOS: Apple Media Service (BLE GATT kliens) + opcionális HID médiabillentyűk; AVRCP nem | Az ESP32-S3 csak BLE-t támogat, az AVRCP Bluetooth Classic. | AVRCP (csak klasszikus ESP32), Spotify Web API | funkciólista F-DISP-06
T-16 | PID-lekérdezés | Rétegezett ütemező: RPM/sebesség minden ciklusban, lassú értékek ritkábban; induláskor támogatott PID-ek lekérdezése | A busz és az ECU válaszideje korlátos; a lassan változó értékeket felesleges gyakran kérdezni. | Mind egyforma gyakorisággal, több PID egy kérésben | Szoftver lap
T-17 | Display → OBD üzenetek | Felfelé menő üzenetek: READY/ACK (ébredés után), HEARTBEAT (a display él), KÉRÉS (VIN, hibakód olvasás/törlés, PID-profil), ALVÁS-JELZÉS; a telemetria nem igényel visszaigazolást | A display főleg vevő; az ESP-NOW nem UDP, de unicastnál van MAC-szintű visszaigazolás és újraküldés, így a telemetriához nem kell alkalmazásszintű ACK. | Minden csomag alkalmazásszintű ACK-kal | Szoftver lap S-20
T-18 | VIN és márkalogó | VIN lekérés Mode 09 PID 02-vel (többkeretes ISO-TP), a gyártó a WMI-ből (első 3 karakter) táblázatból; ismeretlen WMI esetén általános logó | Általános működés bármilyen autóval; a VIN nem minden autón érhető el, ezért tartalék kell. ESP-NOW-n a VIN csak titkosítva menjen. | Kézi márkaválasztás | Szoftver lap S-18, S-19
T-19 | Tesztkörnyezet | Asztali CAN-tesztpad: ESP32-S2 (ECU-szimulátor) ↔ CAN ↔ ESP32-C3 SuperMini (OBD node) ↔ ESP-NOW/BLE ↔ ESP32-S3 (display) | Autó nélkül is ismételhető tesztek (PID-ek, VIN többkeretesen, buszalvás/ébredés); a szimulátor reprodukálható mérési feltételeket ad a 5. fejezethez. | Csak járműves tesztek | Szoftver lap S-21
T-13 | OBD key-on érzékelés | Light sleep + időzítős ébredés, RX-GPIO ébresztés listen-only ablakban (H-11 miatt) | Az SN65HVD231 sleep módban nem ébreszt busz-forgalomra. | Külső busz-ébresztő áramkör, VBAT-figyelés ADC-vel (a jelenlegi NYÁK-on nincs) | OBD leírás 3.3
T-20 | Szakdolgozat szerkezete | BSc, 40–55 oldal; hardver, szoftver, teszt egyenként ≈ 25–30 %; hosszú leírások mellékletbe | Az egyetemi sablon és a mikrovezérlős/szoftveres javaslat arányai | Két külön dolgozat; FOSZK útmutató formázása | szd sablon, 2. fejezet
T-21 | Hivatkozási stílus | Számozott, szögletes zárójeles [n], ábécésorrendű irodalomjegyzék | Az egyetemi sablon előírása | SZERZŐ (év) stílus (FOSZK útmutató) | szd sablon 2.4
T-22 | Hatókör: hibakódok törlése | A hibakódok törlése (Mode 04) kimarad a projektből; az eszköz kizárólag olvasó (Mode 01, 09, tervezetten 03). | Az „eszköz nem befolyásolja a jármű működését” állítás csak akkor tartható, ha semmilyen író/törlő szolgáltatás nincs benne; a törlés a készenléti monitorokat is nullázza (kibocsátási vizsgához releváns). | Törlés megerősítéssel (S-16 korábbi változata) | OpenGauge.md 3.2; Szoftver S-16
T-23 | Fejlesztői környezet | ESP-IDF v5.5.5 (az 5.5-ös ág), nem a legújabb főverzió. | Az ESP-IDF dokumentációja szerint a stabil kiadás már a v6.1; az 5.5.x ág viszont érett, minden használt komponens (esp_lvgl_port, esp_lcd_st77916, esp_lcd_touch_cst816s, TWAI) 5.x-szel ismert; a támogatási szabály szerint minden főkiadás 30 hónapig támogatott, ez a szakdolgozat idejére bőven elég. A verziót a dolgozatban rögzíteni kell. | ESP-IDF v6.1 (új API-k, kisebb példatár, kockázat a rövid határidő mellett) | docs.espressif.com – ESP-IDF Versions

## Nyitott kérdések
Azonosító | Terület | Kérdés | Hogyan válaszolható meg | Státusz
Q-01 | Display | Waveshare modul 16–18. lába GND-e? (a gyártó oldala nem sorolja fel) | Modul kapcsolási rajza / méréssel | Nyitott
Q-02 | Display | Van-e I²C felhúzó a modulon? Külső felhúzó szükséges-e? | Modul kapcsolási rajza / mérés | Nyitott
Q-03 | Display | CST816S I²C-címe a modulon (0x15 az adatlap szerint) | I²C-szkenner a lapokkal | Nyitott
Q-04 | Display | Az FFC kábel érintkezési oldala illik-e az alsó érintkezős J2-höz? | Kábel és aljzat szemrevételezése a megérkezéskor | Nyitott
Q-05 | Display | QSPI órajel: 40 MHz stabil-e, kell-e soros lezárás? | Jelminőség-mérés, ESP-IDF teszt | Nyitott
Q-06 | OBD | Kapocsfeszültség a TVS-nél és a buck bemenetén tranziensekkor | Oszcilloszkópos mérés / szimuláció | Nyitott
Q-07 | OBD | Alvóáram a járművön (cél ≤ 1 mA @ 12 V) | Árammérés | Nyitott
Q-08 | Szoftver | Telefon típusa a médiavezérléshez: iOS elsődleges, a cél az általános működés | Felhasználó (2026-10-17) | Megválaszolt
Q-09 | Szoftver | A kijelző táplálása: USB és akkumulátor, az USB nem mindig van bedugva, ezért vezeték nélküli ébresztés kell | Felhasználó (2026-10-17) | Megválaszolt
Q-11 | OBD | Hogyan viselkedik a CAN-busz a saját autón (key-on, ajtónyitás, key-off, buszalvás): kockák időzítése, buszalvás ideje? | Listen-only naplózás a saját node-dal | Nyitott
Q-12 | Display | Működik-e stabilan az ESP-NOW vétel a telefonnal összekötött BLE mellett (H-16)? | Korai prototípus-teszt | Nyitott
Q-13 | Display | BLE light sleep átlagáram a fő XTAL mint alacsony fogyasztású óra mellett, 15 ms / 1,5 s szkennelésnél | Árammérés a megérkezett lapon | Nyitott
Q-14 | Teszt | Asztali CAN-teszt: két SN65HVD230 modul (hestore CAN-TTL), ESP32-S2 mini mint ECU-szimulátor, ESP32-C3 SuperMini mint OBD node. Modulok tápfeszültsége és lezáró ellenállása ellenőrizendő. | Felhasználó (2026-10-18) | Nyitott
Q-15 | Teszt | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 devkit (16 MB flash, 8 MB PSRAM, két USB-C). Az octal PSRAM a modulnevezés alapján feltételezett, a rendszerindítási naplóból ellenőrizendő. | Felhasználó (2026-10-18) | Megválaszolt
Q-16 | Szoftver | Márkalogók forrása és jogi helyzete (védjegy): a dolgozatban demonstrációs célra használhatók-e, vagy saját stilizált jelzések kellenek? | Konzulens / saját mérlegelés | Nyitott
Q-17 | Dolgozat | Sablon és formai követelmények: egyetem, kar, szak; a Scribd-sablon nem tölthető le, fájlként vagy szövegként kell átadni. | Felhasználó | Nyitott
Q-10 | Gyártás | Gerber újraexportálás a legfrissebb .kicad_pcb-ből megtörtént-e? | Felhasználó | kitöltendő
Q-18 | Dokumentáció | Min. 15–20 irodalmi forrás, ebből legalább 5 idegen nyelvű; a szakirodalom a dolgozat ≥ 1/3-a; jelenleg 12 forrás (adatlapok) | Szakirodalom bővítése (CAN/OBD-II, ESP-NOW, energiatakarékosság) | kitöltendő
Q-19 | Dokumentáció | Egyoldalas angol/német összefoglaló és ábrajegyzék szükséges | Összefoglalás megírásakor | kitöltendő
Q-20 | Dokumentáció | Irodalomjegyzék tételeinél az adatlapok kiadási éve és megtekintési dátuma kitöltendő | Adatlapok újbóli megnyitásával | kitöltendő
Q-21 | Ház | Házak tervezése (CAD-program, PLA próbanyomat, később ABS/ASA); a Blender helyett paraméteres CAD (pl. FreeCAD) mérlegelendő | Alkatrészek megérkezése után | kitöltendő
Q-22 | Beszerzés | OBD-csatlakozó és CAN-modul összekötése forrasztás nélkül (csavaros kivezetés / vezetékes J1962 dugó); két alkatrész szállítása 10–15 munkanap | Rendelés előtt egyeztetni | kitöltendő
Q-23 | Teszt | A CAN-TTL modulon a képen R3 (jelölés 121 = 120 Ω) köti össze H és L vonalat: járműben az eltávolítása szükséges (40 Ω helyett 60 Ω); padon két modullal 60 Ω. Beérkezéskor ellenőrizni (multiméterrel, feszültségmentesen), és a csavaros kivezetés megléte is | Modul beérkezése után | kitöltendő
Q-24 | Mérőeszköz | Logikai analizátor (8 csatorna, 24 MHz, Saleae-kompatibilis): digitális jelekre (CAN RX/TX, I²C, ESP-NOW késleltetés GPIO-jelzéssel) elég; a 40 MHz-es QSPI és az analóg mérések (ripple, tápútváltás) nem. Oszcilloszkóp: laborban vagy később | Eszközválasztás | kitöltendő
Q-25 | Dokumentáció | 1. fejezet: [FORRÁS KELL] jelölések (OBD-II/EOBD bevezetés időpontjai, CAN kötelezővé tétele, ISO 15765-4 sebességek és P2 idő, BLE/ESP-NOW számértékek, piaci megoldások); könyvhivatkozások (Johnson, Ott) oldalszámai; az irodalomjegyzék megtekintési dátumai | Források ellenőrzése a szerzővel | kitöltendő
Q-26 | Dokumentáció | OpenGauge.md: az OBD-panel mérete (kb. 41,8 × 59,1 mm; 80,1 mm a csatlakozóval) a kezdeti 55 × 35 mm-es korlát fölött van: a KiCad-méretezés értelmezése helyes-e, és zavarja-e a lábteret az autóban? | KiCad-méretek újraolvasása; beépítés az autóban | Nyitott
Q-27 | Dokumentáció | Indulási idő célérték: 3 s (becslés). Külön cél kell-e az alvásból ébredésre? | M7 mérés; a protokoll-keresés és az ébresztési periódus ismeretében | Nyitott
Q-28 | Dokumentáció | A két magyar műszaki leírás (obd_telemetria_…, display_node_…) néhány állítása elavult/ellentmondásos: 16 bájtos csomag (most 15 B), „< 4 ms” késleltetés, csak 500 kbit/s, ELM327 „mért” késleltetés, „40–60 Hz” megjelenítés, 240…480 px kijelző, „Spotify metaadatok”, helykitöltők (1. ábra) | Konzisztencia-átnézés a Szoftverterv és a v0.5 dolgozat szerint | Nyitott
Q-29 | Dokumentáció | A klasszikus J1979 PDF (law.resource.org) ellenőrzéséhez: PID-képletek (0C, 0D, 05, 11, 42, 01), 09-es mód VIN. A feltöltött J1979-2 másolat ezt nem tartalmazza. | A hallgató a link beillesztésével engedélyezi a megnyitást, vagy feltölti a PDF-et | Nyitott
Q-30 | Dokumentáció | Címlapadatok: magyar és angol cím, név, Neptun-kód, konzulens neve és beosztása, év | A hallgató megadja | Nyitott
Q-31 | Szoftver | Waveshare 1,85″ modul demókódja (ST77916 init-parancssorozat) – az esp_lcd_st77916 komponenshez kell | A hallgató letölti a Waveshare wikiből és feltölti a kijelző-meghajtó fájlt | Nyitott
Q-32 | Szoftver | Mikor lesz hardver a hallgatónál (S2, S3, kijelző)? A hardveres napok (okt. 27–29) ettől függenek | A hallgató megadja | Nyitott
Q-33 | Dokumentáció | Az irodalomjegyzékben az ISO 15765-4 kiadási éve 2021, az ellenőrzött szöveg (law.resource.org) a 2005-ös kiadás: melyik kiadásra hivatkozik a dolgozat? | A hallgató dönt, az évet és a pontszámokat egyeztetni kell | Nyitott

## Szoftver
Azonosító | Projekt | Funkció | Prioritás | Nehézség | Megjegyzés | Funkciólista
S-01 | Közös | Csomagformátum + verzió + sorszám (közös komponens) | P1 | Könnyű | Mindkét projekt ezt használja; CRC16 helyett sorszám és verzió. | –
S-02 | OBD | TWAI + protokollkeresés (500/250 kbps, 11/29 bit), támogatott PID-ek (01 00/20/40) | P1 | Közepes | Listen-only hallgatás, majd 01 00 kérés; fizikai címzés (0x7E0) a felfedezés után. [2026-10-21] PC-n kész és tesztelt: obd_detect (500/250 kbit/s × 11/29 bit, 01 00 → 22 F8 10, OBDonUDS jelzése). Eltérés a tervtől: a felismerés NEM használ listen-only hallgatást (a CanConfig támogatja, de nincs bekötve). Hátra: TwaiBus (hardveres illesztő). | F-OBD-01
S-03 | OBD | PID-ütemező (rétegelt) | P1 | Közepes | Lásd PID-terv lent. [2026-10-21] PC-n kész és tesztelt: PidScheduler (késés/periódus rangsor; 10 s-os terhelésszimuláció ≈79%). | F-OBD-02
S-04 | OBD | Telemetria-adás ESP-NOW-n (rögzített csatorna) | P1 | Könnyű | 10–20 Hz, a kész ciklusokhoz igazítva. | F-OBD-04
S-05 | Display | ST77916 QSPI + háttérvilágítás-PWM | P1 | Közepes | esp_lcd_st77916 komponens; 40 MHz-ről indulni. | F-DISP-01
S-06 | Display | LVGL + esp_lvgl_port, részleges frissítés, TE | P1 | Közepes | Belső SRAM puffer, a teljes képkocka PSRAM-ban. | F-DISP-02
S-07 | Display | ESP-NOW vétel + sor + simítás | P1 | Könnyű–közepes | Callback rövid, adat queue-ba; sorszám-ellenőrzés. | F-DISP-05
S-08 | Display | Műszerfal-nézet (RPM mutató, sebesség, MIL, hűtővíz) | P1 | Közepes | LVGL animáció a 10 Hz-es adat közt. | F-DISP-04
S-09 | Display | CST816S érintő + gesztusok | P2 | Könnyű–közepes | Reset-impulzus, alvás-letiltás; 100 kHz I²C. | F-DISP-03
S-10 | Display | Másodlagos nézet (telemetria részletek) | P2 | Könnyű |  | F-DISP-04
S-11 | Display | Akkumulátor-mérés (IO7 ADC) és töltöttség % | P2 | Könnyű | Töltés közben a feszültségből számolt % pontatlan. | F-DISP-07
S-12 | OBD | Light sleep + időzített busz-figyelés + key-on ébredés | P2 | Közepes–nehéz | Lásd H-11, V-12; méréssel finomítandó. | F-OBD-03
S-13 | Közös | BLE ébresztő hirdetés (OBD) + BLE szkennelés (display) + átváltás | P2 | Nehéz | Lásd H-15, H-16. | F-DISP-07
S-14 | Display | iOS médiavezérlés: Apple Media Service | P3 | Nehéz | Párosítás/bonding, metaadatok, vezérlés. | F-DISP-06
S-15 | Display | BLE HID médiabillentyűk (Android-tartalék) | P3 | Közepes | Csak vezérlés, metaadat nélkül. | F-DISP-06
S-16 | OBD | Hibakódolvasás (Mode 03, 01 01 DTC-szám); csak olvasás | P3 | Közepes | Többkeretes ISO-TP szükséges (flow control). A törlés (Mode 04) kizárva: az eszköz csak olvasó marad (T-22). [2026-10-21] Az olvasási oldal (Mode 03 darabszám) PC-n kész; a hibakódpárok kibontása P3. | –
S-18 | OBD | VIN lekérés (Mode 09 PID 02) minden indításnál; támogatás ellenőrzése 09 00-val | P2 | Közepes | Többkeretes ISO-TP (flow control) kell; nem minden autó adja ki. [2026-10-21] PC-n kész és tesztelt: többkeretes ISO-TP + VIN-értelmező. A VIN-formátum a klasszikus J1979 szerint ellenőrzendő (Q-29). | –
S-19 | Display | Márkafelismerés WMI-ből, logó és egyszerű indulási animáció | P3 | Könnyű–közepes | Logótábla a flashben; ismeretlen WMI esetén általános logó. | –
S-20 | Közös | Display → OBD üzenetkészlet (READY, HEARTBEAT, KÉRÉS, ALVÁS) | P1 | Könnyű | A közös komponens része, verziózott. | –
S-21 | Teszt | ECU-szimulátor ESP32-S2-n: PID-válaszok (0C, 0D, 05, 11, 42, 01, 00), VIN többkeretesen flow controllal, hibakódok, buszforgalom be/ki a buszalvás és ébredés teszteléséhez | P2 | Közepes | Az S-12 és S-18 teszteléséhez kell; az S2-n nincs BLE. [2026-10-21] Az ECU-modell (ecu_model) kész és PC-n tesztelt; hátra: az S2-n futó, valós CAN-ra kötött változat. | –
S-17 | Display | Média nézet UI | P3 | Könnyű–közepes | S-14/S-15 után. | F-DISP-04
S-22 | Teszt | ESP-NOW telemetria-generátor ESP32-S2-n (CAN nélkül): szintetikus RPM/sebesség/hűtővíz/MIL 10 Hz-en | P1 | Könnyű | A kijelző-fejlesztés (S-07, S-08) az OBD-egység nélkül; részletek: Szoftverterv lap. | –
PID-terv (kezdőértékek; az autón mérendő)
PID | Jel | Gyakoriság (Hz) | Megjegyzés
01 0C | Fordulatszám | 10 | Minden ciklusban
01 0D | Sebesség | 5 | Lassabban változik, mint az RPM; minden 2. ciklusban
01 11 | Fojtószelep | 3 | Másodlagos nézethez; nem minden ECU ismeri
01 05 | Hűtővíz hőmérséklet | 1 | Lassan változik
01 42 | ECU/akkumulátor feszültség | 0.5 | Lassan változik; nem minden autó
01 01 | MIL és hibakód-szám | 0.2 | 5 másodpercenként
01 00/20/40 | Támogatott PID-ek | 0 | Csak induláskor (0 = egyszer)
Összes kérés/s |  | 19.7
Feltételezett idő kérésenként (ms) |  | 40 | Feltevés (ECU válasz ≤ 50 ms az előírás szerint); a saját autón mérendő
Busz-/időkihasználtság |  | 78.8% | Ha > 100%, a gyakoriságokat csökkenteni kell

## Szoftverterv
Szoftverterv – modulok, fájlok, függvények és feladatok
Cél: kódolás előtt rögzíteni, melyik funkciót mi valósítja meg, melyik fájlban, milyen API-val. Nyelv: C++ (ESP-IDF komponensek, extern "C" app_main). Az azonosítók az S- sorokra (Szoftver lap) utalnak. A nevek munkanevek, kódolás közben pontosíthatók; a változásokat a Változtatások lapon kell vezetni.
1. Projekt- és könyvtárszerkezet
Elem | Útvonal |  | Feladat
gyökér | Project_OpenGauge/ |  | Git-tároló. Két önálló ESP-IDF projekt + közös komponensek + eszközök.
közös | components/og_protocol/ |  | ESP-NOW üzenetformátum, üzenettípusok, kódolás/dekódolás, sorszám-ellenőrzés. Hardverfüggetlen. |  | S-01, S-20
közös | components/og_obd/ |  | OBD-logika hardver nélkül: PID-tábla és dekódolás/kódolás, ISO-TP állapotgép, CAN-keret és ICanBus interfész. Az OBD-egység és az ECU-szimulátor is ezt használja. |  | S-02, S-03, S-16, S-18, S-21
közös | components/og_common/ |  | Naplózás-segéd, hibakód-enum (og_err_t), időbélyeg (ms), kis segédek.
OBD | obd_node/ (target: esp32c3) |  | Önálló projekt: CMakeLists.txt (EXTRA_COMPONENT_DIRS ../components), sdkconfig.defaults, main/app_main.cpp.
OBD | obd_node/components/{board, obd_can, obd_detect, obd_scheduler, obd_link, obd_power} |  | Az OBD-egység hardverfüggő részei (lásd 3. fejezet).
Display | display_node/ (target: esp32s3) |  | Önálló projekt, ugyanilyen szerkezet.
Display | display_node/components/{board, disp_panel, disp_ui, disp_smooth, disp_link, disp_touch, disp_battery, disp_power} |  | A kijelzőegység hardverfüggő részei.
Eszköz | tools/ecu_sim/ (target: esp32s2) |  | ESP32-S2 mini: két üzemmód (Kconfig): (a) ESP-NOW telemetria-generátor (CAN nélkül), (b) ECU-szimulátor (TWAI + PID-válaszok). |  | S-21, S-22
Eszköz | tools/host_test/ |  | Hardver nélküli (PC-s) tesztek az og_protocol, og_obd, disp_smooth tiszta logikájára.
dok. | docs/ |  | Lábkiosztás-táblák, mérési jegyzőkönyvek, ábrák a dolgozathoz.
2. Használt könyvtárak és API-k
Könyvtár | Forrás / verzió | Mire | Fő hívások / elemek | Használja | S
ESP-IDF | 5.x legfrissebb stabil (a pontos verziót az első build rögzíti) | Alap: FreeRTOS, naplózás, NVS, időzítők | xTaskCreatePinnedToCore, xQueueCreate/xQueueOverwrite, ESP_LOGx, nvs_flash_init, esp_timer_get_time | mindkettő
esp_wifi + esp_now | ESP-IDF | Vezeték nélküli adatátvitel, fix csatorna, nincs hozzáférési pont | esp_wifi_init, esp_wifi_set_mode(STA), esp_wifi_set_channel, esp_now_init, esp_now_add_peer, esp_now_send, esp_now_register_recv_cb / send_cb | mindkettő | S-04, S-07
TWAI (CAN) | ESP-IDF (driver/twai.h; újabb IDF-ben node-alapú API – az adott verzió dokumentációja szerint) | CAN-busz elérés | twai_driver_install, twai_start, twai_transmit, twai_receive, twai_read_alerts, twai_initiate_recovery; szűrő: twai_filter_config_t | OBD, ecu_sim | S-02, S-21
esp_lcd | ESP-IDF | Kijelző-busz és panel-absztrakció | spi_bus_initialize, esp_lcd_new_panel_io_spi (QSPI mód), esp_lcd_panel_reset/init, esp_lcd_panel_draw_bitmap | Display | S-05
esp_lcd_st77916 | espressif/esp_lcd_st77916 (IDF Component Manager) | ST77916 panelvezérlő; QSPI konfigurációs makrók | esp_lcd_new_panel_st77916 + a gyártói (Waveshare) init-parancssorozat vendor_config-ban | Display | S-05
LVGL | lvgl/lvgl 9.x (ha az esp_lvgl_port támogatja a kiválasztott verziót) | Grafikus felület | lv_scale / lv_arc / lv_label, lv_anim, lv_timer, lv_obj_set_style | Display | S-06, S-08
esp_lvgl_port | espressif/esp_lvgl_port | LVGL–esp_lcd–érintő összekötés, LVGL szál | lvgl_port_init, lvgl_port_add_disp, lvgl_port_add_touch, lvgl_port_lock/unlock | Display | S-06
esp_lcd_touch_cst816s | espressif/esp_lcd_touch_cst816s | Érintő (CST816S), I²C | i2c_new_master_bus, esp_lcd_new_panel_io_i2c, esp_lcd_touch_new_i2c_cst816s | Display | S-09
LEDC | ESP-IDF | Háttérvilágítás PWM | ledc_timer_config, ledc_channel_config, ledc_set_duty, ledc_update_duty | Display | S-05
ADC oneshot | ESP-IDF | Akkumulátor-feszültség | adc_oneshot_new_unit, adc_oneshot_config_channel, adc_cali_create_scheme_* | Display | S-11
Energiagazdálkodás | ESP-IDF | Light sleep, ébresztés | esp_sleep_enable_timer_wakeup, esp_sleep_enable_gpio_wakeup, esp_light_sleep_start | OBD, Display | S-12
NimBLE | ESP-IDF (esp_nimble) | BLE (P2/P3, később) | ble_gap_adv_start, ble_gap_disc, GATT kliens | mindkettő | S-13…S-15
Unity | ESP-IDF / önálló | Egységtesztek (PC-n és célhardveren) | TEST_ASSERT_EQUAL_* | tools/host_test
3. Komponensek, fájlok és függvények
Elv: a tiszta logika (kódolás, PID-dekódolás, ISO-TP, simítás) hardverfüggetlen osztály, a hardvert interfész mögé tesszük (pl. ICanBus). Így PC-n tesztelhető, és ugyanaz a kód fut az S2-n (szimulátor) és a C3-on.
Komponens | Fájl | Függvény / osztály | Feladat | API / megjegyzés | S
KÖZÖS: og_protocol
og_protocol | include/og_protocol.h | OG_PROTO_VERSION; enum class MsgType; struct Header; struct TelemetryMsg / VinMsg / ReadyMsg / HeartbeatMsg / RequestMsg / SleepMsg | Az üzenetek bináris formátuma (packed, little-endian). static_assert a méretekre (≤ 250 B, az ESP-NOW korlát). | Mezők: lásd 5. fejezet | S-01, S-20
og_protocol | include/og_codec.h, src/og_codec.cpp | og_encode(const Msg&, uint8_t* buf, size_t cap) → size_t; og_decode_header(const uint8_t*, size_t, Header&) → bool; og_decode_telemetry(...) | Szerializálás/deszerializálás, hosszellenőrzés, verzióellenőrzés (ismeretlen verzió eldobása). | memcpy; nincs hardverfüggés | S-01
og_protocol | include/og_seq.h | og_seq_gap(uint16_t prev, uint16_t cur) → uint16_t | Elveszett csomagok száma a 16 bites sorszám átfordulásával: (cur − prev − 1) mod 65536. |  | S-07
KÖZÖS: og_obd
og_obd | include/can_iface.h | struct CanFrame {id, ext, dlc, data[8]}; class ICanBus { send(frame, timeout_ms); recv(frame, timeout_ms); } | Hardverfüggetlen CAN-interfész. Megvalósítása: TwaiBus (OBD, ecu_sim), tesztben FakeBus. |  | S-02
og_obd | include/pid_table.h, src/pid_table.cpp | pid_find(pid) → const PidInfo*; pid_decode(pid, data, len, PidValue&) → bool; pid_encode(pid, PidValue, data) → len | PID-leírások (név, adatbájtok száma) és átváltások; az encode az ECU-szimulátornak kell. | Képletek: 6. fejezet | S-03, S-21
og_obd | include/isotp.h, src/isotp.cpp | class IsoTp { IsoTp(ICanBus&, tx_id, rx_id); request(req, req_len, resp, resp_cap, resp_len, timeout_ms) → og_err_t; } | ISO 15765-2: egy- és többkeretes (SF/FF/CF), flow control (FC: CTS, BS, STmin), időtúllépések. Hosszú válasz: VIN, DTC-lista. | VIN: 20 B → FF + 2 CF | S-16, S-18
og_obd | include/obd_services.h | obd_mode01_request(pid, buf); obd_parse_mode01(resp, len, pid, PidValue&); obd_parse_dtc_count(...); obd_parse_vin(resp, len, char[18]) | Szolgáltatás-szintű kérés/válasz építés és -ellenőrzés (pozitív válasz = 0x40 + mód; negatív válasz 0x7F). |  | S-02, S-16, S-18
OBD-EGYSÉG (obd_node)
board | include/board_pins.h; Kconfig: BOARD_SUPERMINI / BOARD_CUSTOM_V1 | OBD_PIN_TWAI_TX, OBD_PIN_TWAI_RX, OBD_PIN_LED ... | Lábkiosztás hardverváltozatonként (a C3 SuperMini asztali próbához, az egyedi panel a végleges). | Egyedi panel: a GPIO-k a kapcsolási rajzból | S-02
obd_can | include/twai_bus.h, src/twai_bus.cpp | class TwaiBus : ICanBus { begin(bitrate, mode, ext); set_filter_obd(ext); end(); state(); } | A TWAI-driver burkolója: 250/500 kbit/s, normál vagy listen-only mód, hardveres szűrő a 0x7E8…0x7EF válaszokra, bus-off helyreállítás. | Szűrő: 6. fejezet | S-02
obd_detect | include/obd_detect.h, src/obd_detect.cpp | detect_protocol(TwaiBus&, ProtocolInfo&) → og_err_t | Protokoll-keresés: listen-only hallgatás 500, majd 250 kbit/s sebességen; ha érvényes keret van, 01 00 kérés (0x7DF) és a támogatott PID-bitmap (01 00/20/40) eltárolása; 11 bites, majd 29 bites azonosítók. Ha a 01 00-ra nincs válasz: 22 F8 10 kérés; pozitív válasz = UDS-alapú (OBDonUDS) jármű, nem támogatott protokoll jelzése (SAE J1979-2, 4. ábra). | Csak „gyújtás be” állapotban értelmezhető (csendes buszon nincs eredmény) | S-02
obd_scheduler | include/pid_scheduler.h, src/pid_scheduler.cpp | class PidScheduler { add(pid, period_ms); next_due(now_ms) → pid; on_result(pid, ok); } ; poll_task(void*) | A PID-terv (Szoftver lap) végrehajtása: a legrégebben esedékes PID kérése, a következő kérés azonnal a válasz után (nem fix várakozással); nem támogatott PID kihagyása; időtúllépés-számláló; kész mintából TelemetryMsg építése. | Bottleneck az ECU válaszideje, nem a busz (6. fejezet) | S-03
obd_link | include/obd_link.h, src/obd_link.cpp | link_init(channel); link_send_telemetry(const TelemetryMsg&); on_recv(mac, data, len) | ESP-NOW küldés/fogadás: a kijelző MAC-címének megjegyzése (NVS) a READY üzenet alapján, HEARTBEAT figyelése, REQUEST továbbadása a feladatnak. | Fix csatorna Kconfig-ból; a callback csak sorba tesz | S-04, S-20
obd_power | include/obd_power.h, src/obd_power.cpp | class PowerFsm { ACTIVE, STANDBY, ... }; on_key_on(); on_bus_idle(); on_display_ready() | Light sleep és időzített buszfigyelés, ébredés gyújtásra / kijelző-jelre. | P2; mérésekkel finomítandó (H-11, V-12) | S-12
main | main/app_main.cpp | app_main() | NVS, link, CAN, protokoll-keresés, feladatok indítása. |  | –
KIJELZŐEGYSÉG (display_node)
board | include/board_pins.h; Kconfig: BOARD_WAVESHARE_DEVKIT / BOARD_CUSTOM_V1 | DISP_PIN_QSPI_D0..D3, _CLK, _CS, _TE, _RST, _BL, TP_SDA, TP_SCL, TP_RST, TP_INT | Lábkiosztás hardverváltozatonként; a devkites változat a Waveshare-példa kiosztása (lásd a 4.1. szakaszt). | Az IO7 a devkiten LCD_IO2, ezért a custom panel akkumulátor-ADC lába ott nem használható → S-11 csak a custom panelen | S-05, S-11
disp_panel | include/disp_panel.h, src/disp_panel.cpp | panel_init() → esp_lcd_panel_handle_t; panel_backlight_set(uint8_t percent); panel_selftest() | QSPI busz, ST77916 init (gyártói parancssor), tükrözés/forgatás beállítás, LEDC háttérvilágítás, színsáv-önteszt. | Induló órajel 40 MHz | S-05
disp_ui | include/disp_ui.h, src/disp_ui.cpp | ui_init(); ui_set_telemetry(const UiData&); ui_show_stale(bool); ui_switch_screen(Screen) | LVGL-képernyők: műszerfal (RPM mutató, sebesség, MIL-jelző, hűtővíz), másodlagos nézet; „NINCS ADAT” fedőréteg. Minden LVGL-hívás lvgl_port_lock alatt. | lv_scale, lv_anim | S-06, S-08, S-10
disp_ui | src/lvgl_setup.cpp | lvgl_setup(panel) → lv_display_t* | esp_lvgl_port inicializálás: 2 db részleges puffer belső DMA-képes SRAM-ban, TE jel. | Puffer: 6. fejezet | S-06
disp_smooth | include/smoother.h | class Smoother { configure(period_ms); push(value, t_ms); value(t_ms) → float; } | A 10 Hz-es minták közti folyamatos mozgás: lineáris átmenet az előző értékről az újra egy mintaperiódus alatt (vagy LVGL-animáció ugyanezzel az idővel). Tiszta logika. | Kompromisszum: legfeljebb 1 minta késés | S-07, S-08
disp_link | include/disp_link.h, src/disp_link.cpp | link_init(channel); on_recv(mac, data, len) [csak queue-ba]; link_task(void*); send_ready(); send_heartbeat() | ESP-NOW vétel: a callback a nyers csomagot sorba teszi; a feladat dekódol, sorszámot ellenőriz, UiData-t frissít, „elavult adat” jelzést ad, READY/HEARTBEAT küldése. | Elavulás: 6. fejezet | S-07, S-20
disp_touch | include/disp_touch.h, src/disp_touch.cpp | touch_init(); touch_on_swipe(cb) | CST816S: reset-impulzus, I²C 100 kHz, kézmozdulat → képernyőváltás. | Alvásmód letiltása a vezérlőn | S-09
disp_battery | include/disp_battery.h, src/disp_battery.cpp | battery_read_mv(); battery_percent() | ADC mérés osztón át, kalibrált érték, töltöttség %. | Csak custom panelen; töltés közben pontatlan | S-11
disp_power | include/disp_power.h, src/disp_power.cpp | class DispPowerFsm | Kijelző alvás/ébresztés, BLE-váltás (P2/P3). | P2 | S-12, S-13
main | main/app_main.cpp | app_main() | NVS, panel, LVGL, UI, link indítása; feladatok. |  | –
ESZKÖZ: tools/ecu_sim (ESP32-S2)
ecu_sim | main/mode_telemetry.cpp | run_telemetry_generator() | CAN nélküli üzemmód: szintetikus TelemetryMsg (RPM szinusz + lépcső, sebesség, hűtővíz lassú rámpa, MIL kapcsolás) 10 Hz-en ESP-NOW-n. Az S-07/S-08 fejlesztéséhez, az OBD-egység nélkül. | og_protocol + esp_now | S-22
ecu_sim | main/mode_ecu.cpp | run_ecu_simulator() | CAN-üzemmód: a 0x7DF/0x7E0 kérésekre pid_encode alapú válasz 0x7E8-ról; VIN (többkeretes) és hibakód-válasz; beállítható késleltetés (a valós ECU-válaszidő utánzására). | TwaiBus + og_obd | S-21
4. FreeRTOS-feladatok és sorok (kezdőértékek, a stack- és prioritásértékek mérendők)
Egység | Feladat | Prioritás / mag | Stack (induló) | Ütem / ébresztés | Kommunikáció
OBD | poll_task (obd_scheduler) | 5 | 4 KB | folyamatos: kérés → válasz → következő kérés | mailbox (xQueueOverwrite, 1 elem) → link_task: mindig a legfrissebb minta megy ki
OBD | link_task (obd_link) | 4 | 3 KB | új minta vagy 100 ms | ESP-NOW; bejövő üzenetek külön sorban (len 4)
OBD | alert_task (TWAI) | 6 | 2 KB | twai_read_alerts (blokkoló) | bus-off / hiba esetén helyreállítás kezdeményezése
OBD | power_task (P2) | 3 | 2 KB | időzített | állapotgép események
Display | lvgl_task (esp_lvgl_port) | 4 / mag 1 | 6–8 KB | lv_timer_handler, 5 ms | lvgl_port_lock védi az LVGL-hívásokat
Display | link_task (disp_link) | 5 / mag 0 | 3 KB | blokkoló xQueueReceive | a recv-callback → queue (len 8, 250 B-os elemek); → UiData (mutex-szal védett)
Display | touch (esp_lvgl_port része) | – | – | – | LVGL indev
Display | battery_task (P2) | 2 | 2 KB | 1 s | UiData
Megjegyzés | Az ESP-NOW callback a Wi-Fi feladat kontextusában fut: csak másol és sorba tesz, nem hív LVGL-t, nem naplóz sokat. |  |  |  | Stack: uxTaskGetStackHighWaterMark mérés után szűkíteni
4.1. Kijelző lábkiosztás (Waveshare 1.85" modul ↔ ESP32-S3-DevKit, a gyártói példa szerint; a kiosztás a 2026.10.19-i fényképen alapul, kapcsolás előtt egyeztetendő)
Modul jele | Jel | ESP32-S3 GPIO (devkit) | Megjegyzés | Egyedi panel (S3-N8R8) | S
LCD_IO0 | QSPI D0 | 9 |  | kitöltendő a kapcsolási rajzból
LCD_IO1 | QSPI D1 | 8
LCD_IO2 | QSPI D2 | 7 | Az egyedi panelen az IO7 az akkumulátor-ADC
LCD_IO3 | QSPI D3 | 6
LCD_CLK | QSPI CLK | 4
LCD_CS | Chip select | 3
LCD_TE | Tearing effect | 18 | Szinkron a képkockákhoz
LCD_RST | Reset | 39
LCD_BL | Háttérvilágítás (PWM) | 5
TP_SDA | Érintő I²C SDA | 10
TP_SCL | Érintő I²C SCL | 11
TP_RST | Érintő reset | 40
TP_INT | Érintő megszakítás | 41
VCC / GND | Táp | 3V3 / GND
A 35–37-es GPIO-k az N8R8 modul oktális PSRAM-jáé, ezeket a kiosztás elkerüli.
5. ESP-NOW üzenetformátum (little-endian, packed; verzió: 1)
Üzenet | Mező | Típus | Egység / átváltás | Megjegyzés | Méret
Header (minden üzenet) | ver, type, seq | u8, u8, u16 | – | seq küldőnként növekvő, átfordul | 4 B
TELEMETRY | flags | u16 | bit0 RPM, bit1 sebesség, bit2 hűtővíz, bit3 fojtószelep, bit4 akkufesz., bit5 MIL érvényes | Az „érvényes” bit jelzi, hogy a mező friss/támogatott | 2 B
TELEMETRY | rpm | u16 | 1/4 ford/perc (nyers OBD érték) | kijelzőn: rpm/4 | 2 B
TELEMETRY | speed | u8 | km/h |  | 1 B
TELEMETRY | coolant | i16 | °C |  | 2 B
TELEMETRY | throttle | u8 | 0…255 → 0…100 % |  | 1 B
TELEMETRY | vbat | u16 | mV | PID 0x42 | 2 B
TELEMETRY | mil_dtc | u8 | bit7 = MIL, bit0..6 = hibakódok száma | PID 01 01, A bájt | 1 B
TELEMETRY – összesen |  |  |  | 15 B (ESP-NOW max. 250 B) | 15 B
VIN | vin[18] | char | 17 ASCII + lezáró | Indításkor, egyszer | 22 B
READY | role, fw_version | u8, u8 |  | A kijelző jelzi, hogy fogad; tartalmazza a párosítást | 6 B
HEARTBEAT | uptime_s | u32 |  | Kapcsolat- és életjel | 8 B
REQUEST | code, arg | u8, u8 | 0 = VIN, 1 = hibakódok olvasása (a törlés nem támogatott, T-22) | Kijelző → OBD | 6 B
SLEEP | reason | u8 |  | Alvásra készülés jelzése | 5 B
6. Számítások és képletek a megvalósításhoz
Téma | Képlet / érték |  | Magyarázat | Hol használjuk | S
PID-dekódolás (SAE J1979) | RPM = (256·A + B) / 4 ; sebesség = A ; hűtővíz = A − 40 ; fojtószelep = A·100/255 ; akkufeszültség = (256·A + B) / 1000 V ; MIL = A.7 ; hibakódok = A & 0x7F |  | A, B a válasz adatbájtjai (01 0C válasz: 04 41 0C A B). | pid_table | S-03
TWAI-szűrő (11 bites, egy szűrő) | acceptance_code = 0x7E8 << 21 = 0xFD000000 ; acceptance_mask = 0x00FFFFFF |  | A mask 1-es bitjei „nem számít”: az azonosító alsó 3 bitje (0x7E8…0x7EF) és az alatta lévő 21 bit. | TwaiBus::set_filter_obd | S-02
ISO-TP: VIN-válasz | 49 02 01 + 17 karakter = 20 B → első keret (FF) 6 B + két folytatókeret (CF) 7 + 7 B |  | A kérdező az FF után folyamvezérlő keretet (FC: 0x30, BS = 0, STmin = 0) küld. PCI: FF = 0x10 ¦ hossz_hi, hossz_lo; CF = 0x21, 0x22. | IsoTp | S-18
PID-terv terhelése | Σ kérés/s = 19,7 ; 19,7 · 40 ms ≈ 0,79 |  | Egy 8 bájtos keret 0,22…0,27 ms a buszon (500 kbit/s), tehát a szűk keresztmetszet az ECU válaszideje (feltevés: 40 ms), nem a busz. 79% kihasználtság kevés tartalékot hagy: az autón mérni kell, és szükség esetén a gyakoriságot csökkenteni. | PidScheduler | S-03
LVGL-puffer | 360 · 40 sor · 2 B = 28 800 B ; ×2 puffer = 57 600 B (belső SRAM) |  | Teljes képkocka: 360·360·2 = 259 200 B ≈ 253 KiB (PSRAM). Átvitel 40 MHz-es QSPI-n (4 bit/órajel): 259 200 · 8 / (40·10⁶ · 4) = 12,96 ms; egy 40 soros sáv 1,44 ms. | lvgl_setup | S-06
Simítás | minta-periódus T = 100 ms (10 Hz); kijelző ~30 fps → kb. 3 képkocka/minta |  | A kijelzett érték az előző értékről az újra T idő alatt lineárisan (vagy LVGL-animációval) halad; ennek ára legfeljebb egy mintányi (≤ 100 ms) késés. Extrapoláció nem kell (túllövés). | Smoother, disp_ui | S-07, S-08
Elavult adat | küszöb = 500 ms (≈ 5 kihagyott minta 10 Hz-nél) |  | Ha ennyi ideig nem érkezik csomag, a kijelző „NINCS ADAT” jelzést ad. Sorszámhiány: lost = (seq − seq_prev − 1) mod 65536. | disp_link | S-07
Protokoll-keresés ideje | kb. 2 × 300 ms (feltevés) listen-only hallgatás sebességenként |  | A pontos várakozást az autón kell mérni; a gyújtásnak bekapcsolva kell lennie. | obd_detect | S-02
7. Fejlesztési sorrend (mérföldkövek)
Mérföldkő | Cél | Hardver | Elfogadási kritérium | Kapcsolódó S | Státusz
M0 Környezet | ESP-IDF + VS Code + git; mindkét üres projekt és a közös komponensek lefordulnak | PC | idf.py build mindkét projekten hibátlan | – | Mappaváz kész (Project_OpenGauge_v0_1.zip); ESP-IDF telepítése és az első build hátravan
M1 Protokoll | og_protocol, og_seq, pid_table; PC-s egységtesztek | PC | Kódolás→dekódolás kör egyezik; sorszám-átfordulás helyes; PID-képletek ismert példákkal | S-01, S-20 | Váz/kód kész, PC-n tesztelve; ESP-IDF-fel még nem fordítva
M2 Kijelző-bring-up | Panel inicializálás, színsáv, háttérvilágítás | S3 devkit + kijelző | Mind a 360×360 pixel helyes színnel; fényerő szabályozható | S-05 | Tervezett
M3 LVGL | esp_lvgl_port, műszerfal álló adattal, majd animációval | S3 devkit + kijelző | Folyamatos mutatómozgás, TE-szinkron, nincs szakadás; kép-/másodpercszám mérése | S-06, S-08 | Tervezett
M4 ESP-NOW | S2 telemetria-generátor → S3 kijelző, sorszám- és elavulásjelzés | S2 mini + S3 + kijelző | Folyamatos 10 Hz, veszteségmérés; adó kikapcsolásakor „NINCS ADAT” | S-07, S-22 | Tervezett
M5 Érintés | CST816S, képernyőváltás | S3 + kijelző | Kézmozdulat megbízhatóan vált nézetet | S-09, S-10 | Tervezett
M6 CAN-oldal | TwaiBus, ECU-szimulátor, ISO-TP, PID-ütemező, protokoll-keresés | C3 SuperMini + 2 CAN-TTL modul + S2 | A szimulátorról PID-értékek és a VIN helyesen olvashatók; a kijelzőn megjelenik | S-02, S-03, S-18, S-21 | A rendelés megérkezése után
M7 Autós mérés | Valós ECU: válaszidő, PID-terv terhelése, protokoll-keresés | C3 + OBD csatlakozó + autó | Mért ECU-válaszidő rögzítve; ütemezés ennek megfelelően hangolva | S-03 | Később
M8 Egyedi panelek | Ugyanaz a kód az egyedi paneleken (board_pins.h) | OBD és kijelző NYÁK | Az M2–M7 kritériumai az egyedi paneleken is teljesülnek | – | Később
M9 Energia / BLE / média | Light sleep, ébresztés, BLE, médiavezérlés (P2/P3) | egyedi panelek + telefon | Mért alvóáram a datasheet-értékek közelében | S-11…S-15 | Később

## Ütemterv
Dátum | Nap | Cél | Leszállítandó eredmény | Hardver kell? | Kapcsolódó S / M | Kockázat, megjegyzés | Státusz
2026-10-21 | Sze | 1. fejezet lezárása; fejlesztői környezet | Dolgozat v0.6 (kész). ESP-IDF 5.5.5 telepítése és mindhárom projekt első buildje (M0). Hiányzik: J1979 PDF, címlapadatok, ISO-évek, Johnson/Ott oldalszámok. | Nem | M0 | A felhő-oldali fordítás nem működik (a PyPI nem érhető el), az első build a hallgató gépén fut. | Folyamatban
2026-10-22 | Cs | CAN-oldal logika PC-n (1) | Virtuális ECU (ecu_model) + FakeBus; ISO-TP állapotgép (SF/FF/CF/FC); obd_services; PC-s tesztek (VIN többkeretes, hibás keretek, időtúllépés). [2026-10-21: a két nap anyaga már PC-n elkészült és tesztelt.] | Nem | S-02, S-16 (olvasás), S-18, M6 logika | A tiszta logika hardver nélkül teljesen tesztelhető. | Tervezett
2026-10-23 | P | CAN-oldal logika PC-n (2) | PidScheduler + protokoll-felismerés a virtuális ECU-n állítható válaszidővel; TelemetryMsg összeállítás; terhelés mérése szimulációban. [2026-10-21: a két nap anyaga már PC-n elkészült és tesztelt.] | Nem | S-02, S-03 | A 79%-os terhelés-becslés itt szimulációban ellenőrizhető (valós ECU-idő nélkül). | Tervezett
2026-10-24 – 25 | Szo–V | Felület PC-n: LVGL fejetlen (headless) szimuláció | A disp_ui és a Smoother ugyanazzal a kóddal PC-n fut; a képernyőt PNG-ként renderelem és megnézem; szintetikus telemetriával (RPM-lépcső, sebesség, MIL, „NINCS ADAT"). | Nem | S-06, S-08, S-10 | Az LVGL forrás GitHubról tölthető. A tényleges megjelenés (színek, sebesség) csak a kijelzőn ellenőrizhető. | Tervezett
2026-10-26 | H | Kapcsolat-logika és ESP-IDF illesztők | obd_link / disp_link logika memóriabeli átvitellel (sorszám, elavulás, párosítás); az ESP-IDF illesztőkód (esp_now, TWAI, esp_lcd) megírva, fordítva a hallgató gépén. board_pins a fejlesztői panelhez. | Nem | S-04, S-07, S-20 | Itt derülnek ki az ESP-IDF 5.5.5 API-eltérések; a fordítási hibákat a hallgató visszaküldi. | Tervezett
2026-10-27 – 29 | K–Cs | Hardveres napok (otthon): kijelző és ESP-NOW | M2: panel bring-up (ST77916 init, háttérvilágítás). M3: LVGL a kijelzőn. M4: S2 tesztadó → S3 kijelző, csomagvesztés mérése. | S3 + kijelző + S2 | S-05, S-06, S-07, S-22, M2–M4 | FŐ KOCKÁZAT: az ST77916 gyártói init-sorozat (Waveshare demókód kell). A dátum az otthonlét idejétől függ. | Tervezett
2026-10-30 | P | Érintés, másodlagos nézet | CST816S, képernyőváltás, másodlagos nézet (M5). | S3 + kijelző | S-09, S-10 | Ha az M2–M4 csúszik, ez átcsúszik november elejére. | Tervezett
2026-10-31 | Szo | Lezárás, mérések, tartalék | Mérési jegyzőkönyv (képfrissítés, csomagvesztés), napló és dokumentáció frissítése, a 3. fejezet vázlatának egyeztetése a kóddal. | Opcionális | – | Tartaléknap. | Tervezett
Október után |  | Nem tervezett az október végéig | Valós CAN-teszt (a CAN-modulok és a C3 megérkezése után), alvó üzemmód és BLE-ébresztés (S-12, S-13), médiavezérlés (S-14, S-15), autós mérés (M7), egyedi panelek (M8). | Igen | S-12…S-15, M7–M9 | A P3 funkciók valószínűleg kimaradnak; a dolgozatban továbbfejlesztési lehetőségként szerepelnek. | Később

## Források
Azonosító | Forrás (az irodalomjegyzék szerint) | Típus | Hol hivatkozom (pont) | Mire használom a dolgozatban | Mit kell ellenőrizni / teendő | Állapot
ao3401a | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR: AO3401A 30 V P-Channel Enhancement Mode MOSFET. Adatlap. https://aosmd.com/sites/default/files/res/data_sheets/AO3401A.pdf Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 2.4.2, 2.7 | A P-FET kapcsolási adatai (R_DS(on), V_GS(th), lábkiosztás 1=G, 2=S, 3=D). | Nyisd meg, nézd meg a V_GS(th) és R_DS(on) értékeket és a lábkiosztást; írd be a megtekintés dátumát. | Megtekintési dátum: kitöltendő
bosch | BOSCH, R.: CAN Specification, Version 2.0. Robert Bosch GmbH, Stuttgart, 1991. | Szabvány-specifikáció | 1.2 | A CAN eredete és működése. | Keress rá: „Bosch CAN Specification 2.0 pdf”. Ha nincs hozzáférésed, elég a TI ismertető (sloa101); ekkor ezt a tételt töröld a szövegből. | Megtekintési dátum: kitöltendő
davis | DAVIS, R. I. – BURNS, A. – BRIL, R. J. – LUKKIEN, J. J.: Controller Area Network (CAN) schedulability analysis: Refuted, revisited and revised. Real-Time Systems 35 (3) 2007. pp. 239–272. [Oldalszámok ellenőrzendők] | Folyóiratcikk (idegen nyelvű) | 1.2 | A 8 bájtos CAN-keret legfeljebb kb. 135 bit hosszú bitbeszúrással. | Keress rá: „Davis Burns Bril Lukkien Controller Area Network schedulability analysis refuted revisited revised”. Ellenőrizd a 135 bites értéket és az oldalszámokat. | Megtekintési dátum: kitöltendő
elm327 | ELM ELECTRONICS: ELM327 OBD to RS232 Interpreter. Adatlap. https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/3/datasheet.pdf (másolat) Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 1.3, 1.5 | Az ELM327 működése, protokolljai, soros sebessége. | A gyártó (elmelectronics.com) saját datasheetjét keresd meg; ha megvan, cseréld a másolat linkjét a hivatalosra. | Megtekintési dátum: kitöltendő
espidf | ESPRESSIF SYSTEMS: ESP-IDF Programming Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/ Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Gyártói dokumentáció | 1.4, 2.2.1 | ESP-NOW működése, a 250 bájtos korlát, titkosított társak, koegzisztencia. | Nyisd meg az ESP-NOW és a Coexistence oldalakat, ellenőrizd a 250 bájtot és a BLE-vel való korlátozást; kösd a használt ESP-IDF verzióhoz. | Megtekintési dátum: kitöltendő
c3 | ESPRESSIF SYSTEMS: ESP32-C3-WROOM-02 Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-wroom-02_datasheet_en.pdf Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 1.4, 2.2.2, 2.3.4 | ESP32-C3 áramfelvétel: light sleep 130 µA, deep sleep 5 µA, modem sleep 16–28 mA; TWAI. | A 6.4.2. és 6.4.1. szakaszok táblázatai. A link a gyártó oldalára irányít át (documentation.espressif.com), használd azt. | Megtekintési dátum: kitöltendő
s3 | ESPRESSIF SYSTEMS: ESP32-S3-WROOM-1 and ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 1.4, 2.2.2, 2.4 | ESP32-S3: nincs klasszikus Bluetooth, 8 MB PSRAM, light sleep / modem sleep áram. | Ellenőrizd az áramfelvételi táblázatot és a PSRAM miatt korlátozott GPIO-k listáját. | Megtekintési dátum: kitöltendő
esphdg | ESPRESSIF SYSTEMS: ESP Hardware Design Guidelines – ESP32-S3, PCB Layout Design. https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/pcb-layout-design.html Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Gyártói útmutató | 1.6, 2.5 | NYÁK-elrendezési ajánlás: 4 réteg, földsík, USB 90 Ω, antenna a kártya szélén. | Az ESP32-S3 verzió PCB Layout Design oldala. Ellenőrizd az idézett számokat (15 mm, 90 Ω). | Megtekintési dátum: kitöltendő
eu715 | EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS: 715/2007/EK rendelet a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek kibocsátásának típusjóváhagyásáról (Euro 5 és Euro 6) és a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésről (a 2012. június 4-i egységes szerkezetű angol szöveg). https://www.legislation.gov.uk/eur/2007/715/2012-06-04/data.html Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Jogszabály | 1.1 | Az OBD definíciója (3. cikk 9.), a hozzáférés a javítási információkhoz (6. cikk), az alkalmazás kezdete. | Magyar nyelvű változatot is megadhatsz az EUR-Lex-en (CELEX 32007R0715). Ellenőrizd a cikkszámokat. | Megtekintési dátum: kitöltendő
iso11898 | ISO 11898-2: Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 2: High-speed medium access unit. Kiadás éve: [kitöltendő] | Szabvány | 1.2 | A CAN fizikai rétege. | Az egyetemi könyvtárban (MSZ szabvány) vagy az ISO oldalán nézd meg; ha csak a TI ismertető érhető el, a szöveget a szabvány címének említésével hagyd. | Megtekintési dátum: kitöltendő
iso15765 | ISO 15765-4: Road vehicles – Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems. Kiadás éve: [kitöltendő] | Szabvány | 1.3, 2.3.3 | 500/250 kbit/s, 11/29 bit, címzés, P2 = 50 ms. | Ezt a szabványt nehéz megszerezni; az egyetemi könyvtár vagy egy másodlagos forrás (pl. CSS Electronics, Vector ISO-TP/OBD2 leírás) segíthet. A P2 időzítés pontos értékét ellenőrizd. | Megtekintési dátum: kitöltendő
iso15765_2 | ISO 15765-2: Road vehicles – Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) – Part 2: Transport protocol and network layer services. Kiadás éve: [kitöltendő] | Szabvány | 1.3 | ISO-TP: Single/First/Consecutive/Flow Control kerettípusok. | Mint az ISO 15765-4; a kerettípusokat több ingyenes leírásban (Wikipédia nem tudományos, ezért csak kiegészítésként) is megtalálod. | Megtekintési dátum: kitöltendő
iso3779 | ISO 3779: Road vehicles – Vehicle identification number (VIN) – Content and structure. Kiadás éve: [kitöltendő] | Szabvány | 1.3 | A VIN felépítése, WMI = első 3 karakter. | Szabvány, vagy másodlagos forrás a WMI-listáról. | Megtekintési dátum: kitöltendő
jlcpcb | JLCPCB: PCB Manufacturing & Assembly Capabilities. https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Gyártói oldal | 1.6, 2.5, 2.7 | Gyártási paraméterek, a rendelés utólagos módosíthatatlansága. | Ellenőrizd az oldal tartalmát; a rendelés módosítási szabályát a JLCPCB-vel váltott levelezésből is dokumentálhatod (melléklet). | Megtekintési dátum: kitöltendő
johnson | JOHNSON, H. – GRAHAM, M.: High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1993. [Hivatkozott oldalak kitöltendők] | Szakkönyv | 1.6 | Visszatérő áram, hurokinduktivitás, elektromosan hosszú vezeték (t_pd > t_r/6). | Könyvtárból kérd el, keresd meg a fejezetet a földsíkról / transmission line-okról, és írd be a pontos oldalszámot. | Megtekintési dátum: kitöltendő
tp4056 | NANJING TOP POWER ASIC CORP.: TP4056 1A Standalone Linear Li-Ion Battery Charger. Adatlap. https://www.mikrocontroller.net/attachment/273612/TP4056.pdf (harmadik fél által tárolt másolat; gyártói oldal nem található) Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 2.4.2 | Töltőáram: I = 1200 / R_PROG, töltésbefejezés I_BAT < I_CHG/10. | A gyártó (NanJing Top Power) oldalát keresd; a link harmadik fél másolatára mutat. | Megtekintési dátum: kitöltendő
ott | OTT, H. W.: Electromagnetic Compatibility Engineering. John Wiley & Sons, Hoboken, 2009. [Hivatkozott oldalak kitöltendők] | Szakkönyv | 1.6 | Visszatérő áram nagy frekvencián, EMC-elvek. | Mint a Johnson könyvnél: fejezet és oldalszám. | Megtekintési dátum: kitöltendő
saej1962 | SAE INTERNATIONAL: SAE J1962 – Diagnostic Connector. [Kiadás éve és elérhetőség kitöltendő] | Szabvány | 1.1 | J1962 csatlakozó lábkiosztása (6 = CANH, 14 = CANL, 16 = akkumulátor). | Szabvány vagy hivatalos ábra; a lábkiosztást több gyártói leírás is mutatja, ellenőrizd. | Megtekintési dátum: kitöltendő
saej1979 | SAE INTERNATIONAL: SAE J1979 – E/E Diagnostic Test Modes. [Kiadás éve és elérhetőség kitöltendő] | Szabvány | 1.3 | Mode 01 PID-ek és képleteik. | A PID-képletek ellenőrzése szabványból vagy megbízható másodlagos forrásból. | Megtekintési dátum: kitöltendő
sloa101 | TEXAS INSTRUMENTS: Introduction to the Controller Area Network (CAN). Application Report SLOA101. https://www.ti.com/lit/SLOA101 Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Alkalmazási ismertető (TI) | 1.2 | CAN jelszintek, arbitráció, keretmezők, bitbeszúrás, hibakezelés, lezárás. | A tartalmat a SLOA101A szövegéből ellenőriztem; a hivatkozás a mostani B változatra mutat, nézd meg, hogy a szöveg ott is megegyezik-e. | Megtekintési dátum: kitöltendő
lmr36006 | TEXAS INSTRUMENTS: LMR36006 adatlap, Layout Guidelines (SNVSB48C). https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SNVSB48C/layout-guidelines-snvsay71410 Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap (elrendezési fejezet) | 1.6 | Buck konverter elrendezési szabályai (forró hurok, SW-csomópont, FB). | Az LMR36006 adatlap Layout fejezete; a szabályok a TPS54302-re is alkalmazhatók, ezt jelezd, és ha lehet, a TPS54302 saját layout fejezetét is említsd. | Megtekintési dátum: kitöltendő
sn65 | TEXAS INSTRUMENTS: SN65HVD230, SN65HVD231, SN65HVD232 3.3-V CAN Transceivers (SLOS346O, 2018. április). Adatlap. https://www.ti.com/document-viewer/SN65HVD230/datasheet Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 2.3.3 | Üzemmódok: standby/sleep, vevő viselkedése, lábkiosztás. | SLOS346O: nézd át az RS láb táblázatát; hogy az SN65HVD231 alvó módjában a vevő kikapcsol. | Megtekintési dátum: kitöltendő
tlv | TEXAS INSTRUMENTS: TLV757P 1-A, Low-IQ, Small-Size, Low-Dropout Voltage Regulator. Adatlap. https://www.ti.com/product/TLV757P Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 2.4.3 | TLV75733: 1 A, kiesés ≈ 200 mV @ 1 A. | Ellenőrizd a kiesési feszültség és a hőellenállás (θ_JA) adatokat. | Megtekintési dátum: kitöltendő
tps54302 | TEXAS INSTRUMENTS: TPS54302 4.5-V to 28-V Input, 3-A Output, EMI Friendly Synchronous Step-Down Converter. Adatlap. https://www.ti.com/product/TPS54302 Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Adatlap | 2.3.2, 2.3.1 | Vref = 0,596 V, 400 kHz, bemeneti feszültségtartomány és abszolút maximum. | Ellenőrizd a V_ref értékét és az abszolút maximális bemeneti feszültséget (TVS-méretezés). | Megtekintési dátum: kitöltendő
waveshare | WAVESHARE: 1.85inch Touch LCD Module (SKU 35079). https://docs.waveshare.com/1.85inch_Touch_LCD_Module Megtekintés dátuma: [kitöltendő] | Gyártói dokumentáció | 2.4.1 | A kijelzőmodul adatai, FPC-kiosztás, vezérlők. | A kiosztást vesd össze a J2-vel (16–18. láb), az I²C-címet és a felhúzókat nézd meg a kapcsolási rajzon. | Megtekintési dátum: kitöltendő
F-01 | OBD-II (kaliforniai szabályozás, 1996) és az EOBD európai bevezetése | Hivatalos forrás | 1.1 | Még hiányzó forrás ([FORRÁS KELL]) | Keress rá: „Directive 98/69/EC EOBD” és „CARB OBD II 1996 regulation”. A cél: a dátumok és a kötelezővé tétel hivatalos alátámasztása. | kitöltendő
F-02 | A CAN kötelezővé tétele az USA-ban és az EU-ban | Hivatalos forrás | 1.1 | Még hiányzó forrás ([FORRÁS KELL]) | Részben: a szöveg az ISO 15765-4 1. pontjára épül (jogszabály szerinti OBD); a kötelezővé tétel éveit a szöveg már nem állítja. Igény esetén: Bizottsági rendelet 692/2008. | részben
F-03 | ISO 15765-4: sebességek (250/500 kbit/s) és a P2 válaszidő | Szabvány vagy másodlagos forrás | 1.2, 1.3 | Még hiányzó forrás ([FORRÁS KELL]) | Sebességek és azonosítók: ISO 15765-4 (2005. kiadás) 8.2 és 6.3.2 pont, ellenőrizve. A P2 = 50 ms az SAE J1979-2 12. táblázatából ellenőrizve (F-07); az ISO 15031-5 / klasszikus J1979 megfelelő pontja még nincs ellenőrizve. | részben
F-04 | Bluetooth LE és klasszikus Bluetooth: csatlakozási időköz, adatméret; ELM327 BT adapterek SPP-t használnak | Specifikáció és termékleírás | 1.4 | Még hiányzó forrás ([FORRÁS KELL]) | Keress rá: „Bluetooth Core Specification connection interval 7.5 ms”, „ELM327 Bluetooth adapter SPP”. A cél: a 2. táblázat számainak és a „klasszikus Bluetooth” állításnak az ellenőrzése. | kitöltendő
F-05 | Piaci megoldások (ELM327-adapterek, HUD-kijelzők) | Termékoldalak, cikk | 1.5 | Még hiányzó forrás ([FORRÁS KELL]) | Az OBDLink MX termékoldal beépítve ([@obdlink]): Bluetooth 3.0, SPP, ELM327-parancskészlet, iOS nem támogatott. További termék opcionális. | részben
F-06 | Kijelző- és akkumulátoradatok (LP803040 cella, védelem) | Gyártói adatlap | 2.4.2, 2.6 | Még hiányzó forrás ([FORRÁS KELL]) | A kiválasztott cella adatlapja: névleges kapacitás, védelem, megengedett töltőáram. A cél: a 3.4. pont és az 5.1–5.2. pont állításainak alátámasztása. | kitöltendő
F-07 | SAE J1979-2 – E/E Diagnostic Test Modes: OBDonUDS (2026) | Szabvány (részleges másolat, 32/105 oldal) | 1.3 | P2 = 50 ms és P2* = 5000 ms (12. táblázat); a J1979 és J1979-2 kizárják egymást; protokoll-felismerés (4. ábra); szolgáltatás-megfeleltetés (3. táblázat) | Ellenőrizve a feltöltött részleges másolatból. A klasszikus J1979 PID-képleteit és a 09-es mód VIN-formátumát ez NEM tartalmazza: ahhoz a klasszikus J1979 szükséges (Q-29). | ellenőrizve (részben)

## Szójegyzék
Javasolt magyar kifejezés | Mellőzendő / angol | Megjegyzés
OBD-adapter | dongle | OBD-II csatlakozóba dugható adatgyűjtő egység; a dolgozatban végig 'OBD-csomópont' vagy 'OBD-adapter'.
csomópont | node | A két egység neve: OBD-csomópont, kijelző-csomópont.
nyomtatott áramköri lap (NYÁK) | PCB, panel, lap | Első említéskor kiírva, utána NYÁK.
kapcsolási rajz | schematic | –
alkatrészjegyzék | BOM | Első említéskor zárójelben: (BOM).
mikrovezérlő | mikrokontroller | Egy, a dolgozat egészében következetes alak.
adó-vevő | transceiver | CAN adó-vevő (SN65HVD231).
keret | CAN-csomag, frame | CAN-hálózaton 'keret'; az ESP-NOW-n 'csomag'.
csomag | packet | Az ESP-NOW és BLE adatáramlására.
alvó mód | sleep | Light sleep és deep sleep: 'könnyű alvás', 'mély alvás', az angol név zárójelben.
ébresztés | wake-up | –
kitöltési tényező | duty cycle | BLE-ablak: pl. 15 ms / 1,5 s.
tápfeszültség | VCC, supply | Jelölés: V_SYS, +3,3 V, a kapcsolási rajz szerint.
védődióda / TVS-dióda | TVS | Tranziensvédő dióda; első említéskor 'tranziensfeszültség-védő (TVS) dióda'.
biztosíték (PPTC) | fuse, polifuse | Visszaálló biztosíték (PPTC).
forrasztóhíd | jumper | JP1, JP2.
beágyazott szoftver | firmware | Első említéskor zárójelben: (firmware).
kijelzővezérlő | display driver | Az ST77916 vezérlő IC.
érintővezérlő | touch controller | CST816S.
hálózati réteg / protokoll | stack | –
vezeték nélküli kapcsolat | wireless link | –
hibakód | DTC | Első említéskor: (DTC, Diagnostic Trouble Code).
gyártóazonosító (WMI) | WMI | A VIN első három karaktere.
Javaslat: a konzulenssel egyeztetendő, mert az elvárás szóhasználati következetesség.